## Tasks
Id | Atividades |  | Início | Término | Predecessor | Trabalho | Responsável | % Concluída |  | Sem Estimativa? | Status | Linha de base do Início | Linha de base do Término | Comentário | 2018-06-28 16:26
1 | Cronograma do Projeto | Cronograma do Projeto | 2018-06-04 | 2018-08-17 |  | 266,08 h |  | 0% | 0 | Não | Tarefa futura | 2018-06-04 | 2018-08-17
2 | Gerenciamento do Projeto | Gerenciamento do Projeto | 2018-06-04 | 2018-07-26 |  | 266,08 h |  | 0% | 1 | Não | Tarefa futura | 2018-06-04 | 2018-07-26
3 | Iniciação | Iniciação | 2018-06-04 | 2018-06-12 |  | 50 h |  | 0% | 2 | Não | Tarefa futura | 2018-06-04 | 2018-06-12
4 | Desenvolver o Termo de abertura do projeto | Desenvolver o Termo de abertura do projeto | 2018-06-04 | 2018-06-06 |  | 16 h | Líder do Projeto | 0% | 3 | Não | Tarefa futura | 2018-06-04 | 2018-06-06
5 | Identificar as partes interessadas | Identificar as partes interessadas | 2018-06-06 | 2018-06-08 | 3 | 16 h | Líder do Projeto | 0% | 3 | Não | Tarefa futura | 2018-06-06 | 2018-06-08
6 | Preparar Kick-off Meeting | Preparar Kick-off Meeting | 2018-06-08 | 2018-06-12 | 4 | 16 h | Líder do Projeto | 0% | 3 | Não | Tarefa futura | 2018-06-08 | 2018-06-12
7 | Kick-off Meeting | Kick-off Meeting | 2018-06-12 | 2018-06-12 | 5 | 2 h | Líder do Projeto | 0% | 3 | Não | Tarefa futura | 2018-06-12 | 2018-06-12
8 | Planejamento | Planejamento | 2018-06-12 | 2018-07-10 | 2 | 128,08 h |  | 0% | 2 | Não | Tarefa futura | 2018-06-12 | 2018-07-10
9 | Definir o escopo do projeto | Definir o escopo do projeto | 2018-06-12 | 2018-06-19 |  | 40 h | Líder do Projeto | 0% | 3 | Não | Tarefa futura | 2018-06-12 | 2018-06-19
10 | Criar o cronograma e o orçamento do projeto | Criar o cronograma e o orçamento do projeto | 2018-06-19 | 2018-06-26 | 8 | 40 h | Líder do Projeto | 0% | 3 | Não | Tarefa futura | 2018-06-19 | 2018-06-26
11 | Análise dos riscos/Demais processos de planejamento | Análise dos riscos/Demais processos de planejamento | 2018-06-26 | 2018-07-03 | 9 | 40 h | Líder do Projeto | 0% | 3 | Não | Tarefa futura | 2018-06-26 | 2018-07-03
12 | Validar o plano de projeto | Validar o plano de projeto | 2018-07-03 | 2018-07-10 | 10 | 8 h | Cliente[20%] | 0% | 3 | Não | Tarefa futura | 2018-07-03 | 2018-07-10
13 | Salvar a Linha de Base | Salvar a Linha de Base | 2018-07-10 | 2018-07-10 | 11 | 0,08 h | Líder do Projeto | 0% | 3 | Não | Tarefa futura | 2018-07-10 | 2018-07-10
14 | Controle | Controle | 2018-07-10 | 2018-07-11 | 7 | 32 h |  | 0% | 2 | Não | Tarefa futura | 2018-07-10 | 2018-07-11
15 | Monitorar prazo e custo | Monitorar prazo e custo | 2018-07-10 | 2018-07-11 |  | 8 h | Líder do Projeto | 0% | 3 | Não | Tarefa futura | 2018-07-10 | 2018-07-11
16 | Controlar Mudanças no Escopo | Controlar Mudanças no Escopo | 2018-07-10 | 2018-07-11 |  | 8 h | Líder do Projeto | 0% | 3 | Não | Tarefa futura | 2018-07-10 | 2018-07-11
17 | Gerenciar pontos de atenção | Gerenciar pontos de atenção | 2018-07-10 | 2018-07-11 |  | 8 h | Líder do Projeto | 0% | 3 | Não | Tarefa futura | 2018-07-10 | 2018-07-11
18 | Gerenciar a comunicação | Gerenciar a comunicação | 2018-07-10 | 2018-07-11 |  | 8 h | Líder do Projeto | 0% | 3 | Não | Tarefa futura | 2018-07-10 | 2018-07-11
19 | Encerramento | Encerramento | 2018-07-11 | 2018-07-26 | 13 | 56 h |  | 0% | 2 | Não | Tarefa futura | 2018-07-11 | 2018-07-26
20 | Validar entregas do projeto | Validar entregas do projeto | 2018-07-11 | 2018-07-18 |  | 8 h | Cliente[20%] | 0% | 3 | Não | Tarefa futura | 2018-07-11 | 2018-07-18
21 | Encerrar o projeto ou fase | Encerrar o projeto ou fase | 2018-07-18 | 2018-07-25 | 19 | 40 h | Líder do Projeto | 0% | 3 | Não | Tarefa futura | 2018-07-18 | 2018-07-25
22 | Lições Aprendidas | Lições Aprendidas | 2018-07-25 | 2018-07-26 | 20 | 8 h | Líder do Projeto | 0% | 3 | Não | Tarefa futura | 2018-07-25 | 2018-07-26
23 | Fase 1 | Fase 1 | 2018-07-10 | 2018-07-25 | 7 | 0 h |  | 0% | 1 | Não | Tarefa futura | 2018-07-10 | 2018-07-25
24 | Entrega 1.1 | Entrega 1.1 | 2018-07-10 | 2018-07-16 |  | 0 h |  | 0% | 2 | Não | Tarefa futura | 2018-07-10 | 2018-07-16
25 | Atividade 1 | Atividade 1 | 2018-07-10 | 2018-07-11 |  | 0 h |  | 0% | 3 | Não | Tarefa futura | 2018-07-10 | 2018-07-11
26 | Atividade 2 | Atividade 2 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 24 | 0 h |  | 0% | 3 | Não | Tarefa futura | 2018-07-11 | 2018-07-12
27 | .... | .... | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 25 | 0 h |  | 0% | 3 | Não | Tarefa futura | 2018-07-12 | 2018-07-13
28 | Atividade n | Atividade n | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 26 | 0 h |  | 0% | 3 | Não | Tarefa futura | 2018-07-13 | 2018-07-16
29 | Entrega 1.2 | Entrega 1.2 | 2018-07-10 | 2018-07-16 |  | 0 h |  | 0% | 2 | Não | Tarefa futura | 2018-07-10 | 2018-07-16
30 | Atividade 1 | Atividade 1 | 2018-07-10 | 2018-07-11 |  | 0 h |  | 0% | 3 | Não | Tarefa futura | 2018-07-10 | 2018-07-11
31 | Atividade 2 | Atividade 2 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 29 | 0 h |  | 0% | 3 | Não | Tarefa futura | 2018-07-11 | 2018-07-12
32 | .... | .... | 2018-07-12 | 2018-07-13 | 30 | 0 h |  | 0% | 3 | Não | Tarefa futura | 2018-07-12 | 2018-07-13
33 | Atividade n | Atividade n | 2018-07-13 | 2018-07-16 | 31 | 0 h |  | 0% | 3 | Não | Tarefa futura | 2018-07-13 | 2018-07-16
34 | Entrega n | Entrega n | 2018-07-10 | 2018-07-11 |  | 0 h |  | 0% | 2 | Não | Tarefa futura | 2018-07-10 | 2018-07-11
35 | Reserva de contingência técnica baseado na análise dos riscos do projeto | Reserva de contingência técnica baseado na análise dos riscos do projeto | 2018-07-11 | 2018-07-25 | 33 | 0 h |  | 0% | 2 | Não | Tarefa futura | 2018-07-11 | 2018-07-25
36 | Fase 2 | Fase 2 | 2018-07-25 | 2018-08-16 | 22 | 0 h |  | 0% | 1 | Não | Tarefa futura | 2018-07-25 | 2018-08-16
37 | Entrega 2.1 | Entrega 2.1 | 2018-07-25 | 2018-07-30 |  | 0 h |  | 0% | 2 | Não | Tarefa futura | 2018-07-25 | 2018-07-30
38 | Atividade 1 | Atividade 1 | 2018-07-25 | 2018-07-26 |  | 0 h |  | 0% | 3 | Não | Tarefa futura | 2018-07-25 | 2018-07-26
39 | Atividade 2 | Atividade 2 | 2018-07-26 | 2018-07-27 | 37 | 0 h |  | 0% | 3 | Não | Tarefa futura | 2018-07-26 | 2018-07-27
40 | …. | …. | 2018-07-27 | 2018-07-30 | 38 | 0 h |  | 0% | 3 | Não | Tarefa futura | 2018-07-27 | 2018-07-30
41 | Entrega 2.2 | Entrega 2.2 | 2018-07-30 | 2018-08-16 |  | 0 h |  | 0% | 2 | Não | Tarefa futura | 2018-07-30 | 2018-08-16
42 | Atividade 1 | Atividade 1 | 2018-07-30 | 2018-07-31 | 39 | 0 h |  | 0% | 3 | Não | Tarefa futura | 2018-07-30 | 2018-07-31
43 | …. | …. | 2018-07-31 | 2018-08-01 | 41 | 0 h |  | 0% | 3 | Não | Tarefa futura | 2018-07-31 | 2018-08-01
44 | Atividade n | Atividade n | 2018-08-01 | 2018-08-02 | 42 | 0 h |  | 0% | 3 | Não | Tarefa futura | 2018-08-01 | 2018-08-02
45 | Reserva de contingência técnica baseado na análise dos riscos do projeto | Reserva de contingência técnica baseado na análise dos riscos do projeto | 2018-08-02 | 2018-08-16 | 43 | 0 h |  | 0% | 3 | Não | Tarefa futura | 2018-08-02 | 2018-08-16
46 | Entrega n | Entrega n | 2018-07-25 | 2018-07-26 |  | 0 h |  | 0% | 2 | Não | Tarefa futura | 2018-07-25 | 2018-07-26
47 | Fase n | Fase n | 2018-08-16 | 2018-08-17 | 35 | 0 h |  | 0% | 1 | Não | Tarefa futura | 2018-08-16 | 2018-08-17
48 | 0%
49 | 0%
50 | 0%
51 | 0%
52 | 0%
53 | 0%
54 | 0%
55 | 0%
56 | 0%
57 | 0%
58 | 0%
59 | 0%
60 | 0%
61 | 0%
62 | 0%
63 | 0%
64 | 0%
65 | 0%
66 | 0%
67 | 0%
68 | 0%
69 | 0%
70 | 0%
Note on Q2: Eduardo Vilela Vasconcelos Montes: Data Atual

## Param
Legenda | Status
Descrição
Domínio | Complete
Late
Future Task
On Schedule

## Gantt
(*) Adaptado do Template do Excel Gantt Project Planner
Gantt Chart
Início do projeto: | 2018-06-04 | [5 empty] | Previsto |  |  |  | Realizado |  |  |  | % Conclusão |  |  |  |  | Real (Acima do previsto) | [7 empty] | % Conclusão (acima do previsto)
Data Atual: | 2018-06-28 |  |  |  |  | 2018-06-04 |  |  |  |  | 2018-06-11 |  |  |  |  | 2018-06-18 |  |  |  |  | 2018-06-25 |  |  |  |  | 2018-07-02 |  |  |  |  | 2018-07-09 |  |  |  |  | 2018-07-16 |  |  |  |  | 2018-07-23 |  |  |  |  | 2018-07-30 |  |  |  |  | 2018-08-06 |  |  |  |  | 2018-08-13 |  |  |  |  | 2018-08-20
Diferença | 24
| Início | Duração | Início | Duração | %
Atividades | Previsto | Prevista | Real | Real | conclusão
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Cronograma do Projeto | 1 | 55 | 1 | 55 | 0%
Gerenciamento do Projeto | 1 | 39 | 1 | 39 | 0%
Iniciação | 1 | 7 | 1 | 7 | 0%
Desenvolver o Termo de abertura do projeto | 1 | 3 | 1 | 3 | 0%
Identificar as partes interessadas | 3 | 3 | 3 | 3 | 0%
Preparar Kick-off Meeting | 5 | 3 | 5 | 3 | 0%
Kick-off Meeting | 9 | 1 | 9 | 1 | 0%
Planejamento | 9 | 21 | 9 | 21 | 0%
Definir o escopo do projeto | 9 | 6 | 9 | 6 | 0%
Criar o cronograma e o orçamento do projeto | 16 | 6 | 16 | 6 | 0%
Análise dos riscos/Demais processos de planejamento | 23 | 6 | 23 | 6 | 0%
Validar o plano de projeto | 30 | 6 | 30 | 6 | 0%
Salvar a Linha de Base | 37 | 1 | 37 | 1 | 0%
Controle | 37 | 2 | 37 | 2 | 0%
Monitorar prazo e custo | 37 | 2 | 37 | 2 | 0%
Controlar Mudanças no Escopo | 37 | 2 | 37 | 2 | 0%
Gerenciar pontos de atenção | 37 | 2 | 37 | 2 | 0%
Gerenciar a comunicação | 37 | 2 | 37 | 2 | 0%
Encerramento | 38 | 12 | 38 | 12 | 0%
Validar entregas do projeto | 38 | 6 | 38 | 6 | 0%
Encerrar o projeto ou fase | 45 | 6 | 45 | 6 | 0%
Lições Aprendidas | 52 | 2 | 52 | 2 | 0%
Fase 1 | 37 | 12 | 37 | 12 | 0%
Entrega 1.1 | 37 | 5 | 37 | 5 | 0%
Atividade 1 | 37 | 2 | 37 | 2 | 0%
Atividade 2 | 38 | 2 | 38 | 2 | 0%
.... | 39 | 2 | 39 | 2 | 0%
Atividade n | 40 | 2 | 40 | 2 | 0%
Entrega 1.2 | 37 | 5 | 37 | 5 | 0%
Atividade 1 | 37 | 2 | 37 | 2 | 0%
Atividade 2 | 38 | 2 | 38 | 2 | 0%
.... | 39 | 2 | 39 | 2 | 0%
Atividade n | 40 | 2 | 40 | 2 | 0%
Entrega n | 37 | 2 | 37 | 2 | 0%
Reserva de contingência técnica baseado na análise dos riscos do projeto | 38 | 11 | 38 | 11 | 0%
Fase 2 | 52 | 17 | 52 | 17 | 0%
Entrega 2.1 | 52 | 4 | 52 | 4 | 0%
Atividade 1 | 52 | 2 | 52 | 2 | 0%
Atividade 2 | 53 | 2 | 53 | 2 | 0%
…. | 54 | 2 | 54 | 2 | 0%
Entrega 2.2 | 57 | 14 | 57 | 14 | 0%
Atividade 1 | 57 | 2 | 57 | 2 | 0%
…. | 58 | 2 | 58 | 2 | 0%
Atividade n | 59 | 2 | 59 | 2 | 0%
Reserva de contingência técnica baseado na análise dos riscos do projeto | 60 | 11 | 60 | 11 | 0%
Entrega n | 52 | 2 | 52 | 2 | 0%
Fase n | 74 | 2 | 74 | 2 | 0%
0 | -43254 | 0 | -43254 | 0 | 0%
0 | -43254 | 0 | -43254 | 0 | 0%
0 | -43254 | 0 | -43254 | 0 | 0%
0 | -43254 | 0 | -43254 | 0 | 0%
0 | -43254 | 0 | -43254 | 0 | 0%