## EAP
|  | What? | Why? | Who? RACI |  |  |  | When? | Where? | How | How much?
Cód. EAP | Entrega/Pacote de Trabalho | Descrição | Critérios de aceitação | (R)esponsável | (A)provador | (C)onsultado | (I)nformado | Previsão | Onde será feito o pacote de trabalho? Onde será armazenada a entrega? | Trabalho envolvido e Recursos Necessários | Custo | Status | Comentários

## Param
Legenda | Cód. EAP | Entrega/Pacote de Trabalho | What? Descrição | Why? Critérios de aceitação | Who? (R)esponsável, (A)provação, (C)onsultado, (I)nformado |  |  | When? Previsão | Where? | How? | How much? | Informações relevantes | Status
Descrição | Código usado na EAP (Estrutura analítica do projeto / WBS: Work Breakdown Structure) | Nome da entrega ou pacote de trabalho usado na EAP | O que será feito, descrição do pacote de trabalho, incluindo atividades envolvidas para servir de base para elaboração do cronograma. | Por que a entrega é necessária? Quais os critérios de aceitação do pacote de trabalho, preferencialmente, mensuráveis. | Nome do responsável. Inclua mais colunas conforme sua necessidade. Alguns autores usam (S) para indicar quem suporta a execução Outra alternativa é usar uma única coluna "Responsabilidades" p/ relacionar todos envolvidos e suas responsabilidades conforme o exemplo abaixo. |  |  | Quando o pacote de trabalho será concluído? | Onde o pacote de trabalho será feito? Onde os documentos e as entregas relacionadas ao pacote de trabalho serão armazenadas? | Trabalho envolvido e recursos necessários | Quanto custa? Orçamento para cada pacote de trabalho? Pagamento associado a entrega | Qualquer informação que seja relevante para a execução do pacote de trabalho
Domínio |  |  |  |  | R | Responsável | Somente um responsável pela execução da atividade | [5 empty] | Ok
[5 empty] | A | Aprovação | Responsável pela aprovação | [5 empty] | Pendente
[5 empty] | C | Consultado | Pessoa a ser consultada antes que a decisão seja tomada | [5 empty] | Em andamento
[5 empty] | I | Informado | Pessoa a ser informada sobre a decisão tomada
[5 empty] | S | Suporta | Pessoa que suporta ou participa da execução
Exemplo |  |  |  |  | João (C), Maria (I), Pedro (P)