## Plan1
Medindo o progresso pelo método de unidades ponderadas
Aplicado a tarefas com longa duração e que sejam compostas de subtarefas, cada uma com diferentes unidades de medição. Aplica-se um critério de ponderação a cada uma das subtarefas baseando-se no nível requerido de esforço (horas trabalhadas), para se determinar qual o real progresso da tarefa.
Cálculo do agregado por subtarefa:
Agregado (subtarefa) = regra de crédito x quantidade total x (quantidade realizada (subtarefa)/quantidade total (subtarefa))
Exemplo com regras de crédito para montagem de estruturas metálicas
Crédito | Subtarefas | Unidades | Quantidade Realizada | Quantidade Total | Agregado (tons)
0.02 | Instalar chumbadores | unid | 200 | 200 | 10.4
0.02 | Instalar calços | % | 100 | 100 | 10.4
0.08 | Instalar colunas | unid | 87 | 87 | 41.6
0.13 | Instalar vigas | unid | 102 | 859 | 8.027
0.1 | Instalar contraventamentos | unid | 0 | 837 | 0
0.2 | Instalar estruturas secundárias | vão | 0 | 38 | 0
0.1 | Aprumar e alinhar | % | 5 | 100 | 2.6
0.3 | Executar ligações | unid | 87 | 2977 | 4.559
0.05 | Executar lista de pendências | % | 0 | 100 | 0
1 | Total em estruturas | tons |  | 520 | 77.586
Progresso da montagem de estruturas |  | 14.92%