## Exercício 1
VP | 14000
VA | 15000
CR | 17000
ONT | 100000
Cálculo dos indicadores |  | Comentários
IDC=VA/CR | 0.88235 | Está sendo agregado apenas 0,88 para cada unidade gasta. O projeto custa mais do que o planejado.
IDP=VA/VP | 1.0714 | O progresso do projeto está 7% acima do planejado.
IDPT=(ONT-VA)/ (ONT-CR) | 1.0241 | Para que o projeto seja terminado no orçamento aprovado, deverá ter uma eficiência de 102% a partir de agora
VC=VA-CR | -2000 | o projeto gastou 2.000 horas a mais do que o planejado
VPR=VA-VP | 1000 | o projeto está adiantando 1.000 horas em relação ao planejado

## Exercício 2
VP | 14000
VA | 15000
CR | 17000
ONT | 100000
Cálculo dos indicadores |  | Comentários
IDC=VA/CR | 0.88235 | Está sendo agregado apenas 0,88 para cada unidade gasta. O projeto custa mais do que o planejado.
IDP=VA/VP | 1.0714 | O progresso do projeto está 7% acima do planejado.
IDPT=(ONT-VA)/ (ONT-CR) | 1.0241 | Para que o projeto seja terminado no orçamento aprovado, deverá ter uma eficiência de 102% a partir de agora
VC=VA-CR | -2000 | o projeto gastou 2.000 horas a mais do que o planejado
VPR=VA-VP | 1000 | o projeto está adiantando 1.000 horas em relação ao planejado
ENT=ONT/IDC | 113333.3333 | Essa forma de calcular a estimativa no término é utilizada quando se espera que o IDC se mantenha constante
ENT=CR+(ONT-VA) | 102000 | Essa forma de calcular a estimativa no término é utilizada quando se espera que os desvios presentes não voltarão a ocorrer