Gerenciamento do Tempo

Joyce Gomes Silveira de Morais, PMP

Introdução

As 10 áreas de conhecimento

Objetivo da Gerencia do Tempo

O objetivo da gerência do tempo de projeto é planejar e controlar os processos requeridos, a fim de	realizar as entregas no tempo previsto para o projeto, garantindo que o mesmo cumpra com os prazos definidos.

Como fazer???

• Processo 6.1: Planejar o Gerenciamento do Cronograma: – Para estabelecer COMO gerenciar o cronograma.

– Estabelecer quantas reuniões, periodicidade.

– Como vai executar todos os demais processos desta área de conhecimento.

– Definição de quais ferramentas e técnicas serão usadas. Inclusive a forma como vai controlar o cronograma.

Planejar o Gerenciamento do Cronograma

Entradas

Plano de Gerenciamento do Projeto

Termo de Abertura do Projeto

Fatores Ambientais

Ferramentas e Técnicas

Opinião Especializada

Técnicas Analíticas

Reuniões

Saídas

Plano de Gerenciamento do Cronograma

O que está envolvido?

• A máxima: “Tempo é lucro.” • Qual o custo de um atraso?

• Um atraso pode significar a perda de oportunidade, ou de mercado.

• O custo do improviso aumentando o tempo final.

7

Interfaces

O importante é integrar!

8

Interfaces com demais áreas de conhecimento

• Como fazer cronograma sem antes definir o escopo?

• Como controlar recursos das atividades sem que os houvesse definido?

• O que fazer se não houver integração?

9

PMBOK 5ª ed. P.145

O que não é Gerenciamento do Tempo?

Gerenciamento do Tempo não é Gerenciamento de Ferramenta (Project Builder, MS Project, Primavera, etc, …).

A ferramenta, serve apenas para auxiliar no planejamento e controle.

Cronograma é um resultado, e nele inserimos as informações referentes aos processos de planejamento e controle.

11

Um resultado

PMBOK 5ª ed. P.144

12

PMBOK 5ª ed. P.144

13

O Cronograma

• Gerenciar o cronograma enfatiza a importância da programação em Gerenciamento de Projetos.

• No cronograma não se deve digitar datas simplesmente, isto seria uma agenda! Mas sim programar com o auxílio de técnicas e ferramentas, a fim de se chegar a um resultado não apenas informado, mas calculado, considerando estimativas, riscos.

Dicas

• Seu planejamento estará bom se estiver realista, Factível.

• Estimativas realistas nem sempre agradam a todos, por isto, seja claro, objetivo e entregue planos alternativos para decisão. Gere alternativas sempre!

• Para fazer estimativas realistas, é preciso acompanhar a forma como o tempo é gasto!

• Não gere excesso de informação quando for planejar.

• Planeje pensando em como vai controlar! Assim, evitará informação desnecessária no cronograma.

15

Os Processos no PMBOK

• 6 Processos para planejamento • 1 Processo para controle

Este resultado já é um indicador da importância de primeiro planejar para se saber o que será controlado.

16

Processos no PMBOK

FASE PLANEJAMENTO

– 6.1: Planejar o Gerenciamento do Cronograma – 6.2: Definir as atividades

– 6.3: Sequenciar as atividades

– 6.4: Estimar os recursos das atividades – 6.5: Estimar as durações das atividades – 6.6: Desenvolver o cronograma

FASE CONTROLE

– 6.7: Controlar o cronograma

17

Resumindo...

Itens necessários para Planejar o tempo

• Estrutura analítica do projeto – EAP: Principal entrada para a definição da atividade.

• Declaração do escopo: As informações contidas na mesma devem ser consideradas, explicitamente, durante a definição das atividades.

• Informações históricas: Atividades que foram realmente requeridas em projetos anteriores parecidos que devem ser consideradas.

• Restrições: As restrições podem determinar, por exemplo, as ferramentas e formas de se executar uma tarefa.

• Premissas: são fatores considerados verdadeiros para o planejamento do cronograma do projeto.

19

Itens de Controle do Tempo

• Marcos: Checagem de cumprimento dos marcos

• Verificar possíveis desvios do que foi planejado e ajustar: – Pontos de checagem

– Mudanças no Cronograma – Investigar alternativas

– Executar ajustes

– Falhar no controle é investir no fracasso!